## Daily Plan
日期 | 星期 | 第几周 | 本周主线 | 今日三件事（最小闭环） | 时间分配建议（早/晚） | 今日交付物（可提交/可演示） | 验收标准（可验证） | TRL（≤4h/周） | slime/OpenRLHF（≤2h/周，交替） | 对照阅读（≤1h/周，可选） | 备注/复盘
2026-02-01 | 周日 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 可复现启动脚本/命令 | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容 |  |  | 读 vLLM OpenAI 兼容 server 文档，整理启动参数清单（只读不改）
2026-02-02 | 周一 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 对本周主题做拆解：vLLM 单机跑通 + smoke test 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 仓库骨架+README Quickstart | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容
2026-02-03 | 周二 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | smoke_test.py 可运行 | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容 | 安装 TRL + 跑通 SFTTrainer 最小示例；记录可复现命令
2026-02-04 | 周三 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 可复现启动脚本/命令 | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容
2026-02-05 | 周四 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 可复现启动脚本/命令 | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容 | 安装 TRL + 跑通 SFTTrainer 最小示例；记录可复现命令
2026-02-06 | 周五 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 可复现启动脚本/命令 | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容
2026-02-07 | 周六 | 1 | vLLM 单机跑通 + smoke test | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 可复现启动脚本/命令 | 服务能启动；一次 /v1/chat/completions 返回正常内容 |  | 暂不深入（保持关注即可）
2026-02-08 | 周日 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 面板截图+说明 | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚
2026-02-09 | 周一 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 对本周主题做拆解：可观测（/metrics + Prom/Grafana） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 能访问 /metrics | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚
2026-02-10 | 周二 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Prom+Grafana 可拉起 | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚 | 安装 TRL + 跑通 SFTTrainer 最小示例；记录可复现命令
2026-02-11 | 周三 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 面板截图+说明 | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚
2026-02-12 | 周四 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 面板截图+说明 | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚 | 安装 TRL + 跑通 SFTTrainer 最小示例；记录可复现命令
2026-02-13 | 周五 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 面板截图+说明 | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚
2026-02-14 | 周六 | 2 | 可观测（/metrics + Prom/Grafana） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 面板截图+说明 | Grafana 能看到指标曲线；至少 3 个关键指标解释清楚 |  | 暂不深入（保持关注即可）
2026-02-15 | 周日 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 基线报告一份 | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现 |  |  | nano-vllm：读调度/缓存主链路（对照用）
2026-02-16 | 周一 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 对本周主题做拆解：压测基线 + 报告模板 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 压测脚本 | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现
2026-02-17 | 周二 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 报告模板（md+json） | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现 | 准备/清洗小数据集（50-200条）并跑一次 SFT（LoRA）；保存 adapter
2026-02-18 | 周三 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 基线报告一份 | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现
2026-02-19 | 周四 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 基线报告一份 | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现 | 准备/清洗小数据集（50-200条）并跑一次 SFT（LoRA）；保存 adapter
2026-02-20 | 周五 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 基线报告一份 | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现
2026-02-21 | 周六 | 3 | 压测基线 + 报告模板 | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 基线报告一份 | 同配置重复压测结果稳定；报告可复现 |  | 暂不深入（保持关注即可）
2026-02-22 | 周日 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 最小限流开关+验证报告 | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用
2026-02-23 | 周一 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 对本周主题做拆解：工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 统一启动入口+配置文件 | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用
2026-02-24 | 周二 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | CI 绿灯+smoke test | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用 | 准备/清洗小数据集（50-200条）并跑一次 SFT（LoRA）；保存 adapter
2026-02-25 | 周三 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 最小限流开关+验证报告 | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用
2026-02-26 | 周四 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 最小限流开关+验证报告 | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用 | 准备/清洗小数据集（50-200条）并跑一次 SFT（LoRA）；保存 adapter
2026-02-27 | 周五 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 最小限流开关+验证报告 | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用
2026-02-28 | 周六 | 4 | 工程化加固（脚本化/CI/回归）+ 入口限流最小版 | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 最小限流开关+验证报告 | CI 通过；限流生效且服务不崩；回滚可用 |  | 暂不深入（保持关注即可）
2026-03-01 | 周日 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-02 | 周一 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 对本周主题做拆解：容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-03 | 周二 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-04 | 周三 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-05 | 周四 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-06 | 周五 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-07 | 周六 | 5 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-03-08 | 周日 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-09 | 周一 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 对本周主题做拆解：容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-10 | 周二 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-11 | 周三 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-12 | 周四 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-13 | 周五 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确
2026-03-14 | 周六 | 6 | 容器化 + K8s 最小部署（GPU 调度） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | Dockerfile + K8s manifests（Deployment/Service/Ingress） | K8s 中可拉起服务且能调用；GPU 资源请求正确 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-03-15 | 周日 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-16 | 周一 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 对本周主题做拆解：稳定性与限流（Ingress/网关） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-17 | 周二 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-18 | 周三 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-19 | 周四 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-20 | 周五 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-21 | 周六 | 7 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-03-22 | 周日 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-23 | 周一 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 对本周主题做拆解：稳定性与限流（Ingress/网关） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-24 | 周二 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-25 | 周三 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-26 | 周四 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动 | 把 adapter 接入 vLLM（启动加载/切换）；补一条回滚说明
2026-03-27 | 周五 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动
2026-03-28 | 周六 | 8 | 稳定性与限流（Ingress/网关） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 限流/超时/探针/滚动更新策略 + 压测对比 | 在压测下稳定运行；P95 不出现灾难性抖动 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-03-29 | 周日 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-03-30 | 周一 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 对本周主题做拆解：多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-03-31 | 周二 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-01 | 周三 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-04-02 | 周四 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-03 | 周五 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-04-04 | 周六 | 9 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-04-05 | 周日 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-04-06 | 周一 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 对本周主题做拆解：多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-04-07 | 周二 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-08 | 周三 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-04-09 | 周四 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-10 | 周五 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见
2026-04-11 | 周六 | 10 | 多租户隔离（namespace/配额/可观测分区） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 多租户：namespace 模板 + 配额/隔离说明 + 分区监控 | 两个租户互不影响；各自监控可看见 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-04-12 | 周日 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-13 | 周一 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 对本周主题做拆解：性能专项（并发/批处理/显存/延迟） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-14 | 周二 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-15 | 周三 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-16 | 周四 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-17 | 周五 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-18 | 周六 | 11 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-04-19 | 周日 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-20 | 周一 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 对本周主题做拆解：性能专项（并发/批处理/显存/延迟） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-21 | 周二 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-22 | 周三 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-23 | 周四 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-24 | 周五 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-25 | 周六 | 12 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-04-26 | 周日 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-27 | 周一 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 对本周主题做拆解：性能专项（并发/批处理/显存/延迟） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-28 | 周二 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-04-29 | 周三 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-04-30 | 周四 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 | 跑 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据）；产出前后对比样例
2026-05-01 | 周五 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件
2026-05-02 | 周六 | 13 | 性能专项（并发/批处理/显存/延迟） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 性能对比报告（吞吐/延迟/显存）+ 默认参数建议 | 至少 1 个优化点有明确收益与边界条件 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-05-03 | 周日 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 |  |  | mini-sglang：读请求流与 chunked prefill 思路（对照用）
2026-05-04 | 周一 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 对本周主题做拆解：TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-05 | 周二 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 | 把训练产物纳入回归评测；生成一页对比报告
2026-05-06 | 周三 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-07 | 周四 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 | 把训练产物纳入回归评测；生成一页对比报告
2026-05-08 | 周五 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-09 | 周六 | 14 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-05-10 | 周日 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-11 | 周一 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 对本周主题做拆解：TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-12 | 周二 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 | 把训练产物纳入回归评测；生成一页对比报告
2026-05-13 | 周三 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-14 | 周四 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 | 把训练产物纳入回归评测；生成一页对比报告
2026-05-15 | 周五 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-16 | 周六 | 15 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-05-17 | 周日 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-18 | 周一 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 对本周主题做拆解：TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-19 | 周二 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 | 把训练产物纳入回归评测；生成一页对比报告
2026-05-20 | 周三 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-21 | 周四 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 | 把训练产物纳入回归评测；生成一页对比报告
2026-05-22 | 周五 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑
2026-05-23 | 周六 | 16 | TRL：SFT→DPO + 回归评测接入 | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | TRL：SFT/DPO 训练产物 + 回归评测脚本 + 报告 | 训练产物可上线、可回滚；评测可一键跑 |  | slime：读 README/docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-05-24 | 周日 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-05-25 | 周一 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 对本周主题做拆解：训练流水线容器化 + K8s Job 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-05-26 | 周二 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档 | 把训练流程容器化（Dockerfile）并准备 K8s Job manifests
2026-05-27 | 周三 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-05-28 | 周四 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档 | 把训练流程容器化（Dockerfile）并准备 K8s Job manifests
2026-05-29 | 周五 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-05-30 | 周六 | 17 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-05-31 | 周日 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-06-01 | 周一 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 对本周主题做拆解：训练流水线容器化 + K8s Job 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-06-02 | 周二 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档 | 把训练流程容器化（Dockerfile）并准备 K8s Job manifests
2026-06-03 | 周三 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-06-04 | 周四 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档 | 把训练流程容器化（Dockerfile）并准备 K8s Job manifests
2026-06-05 | 周五 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档
2026-06-06 | 周六 | 18 | 训练流水线容器化 + K8s Job | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 训练流水线容器化 + K8s Job 一键提交 | 训练任务可在 K8s Job 跑通；产物可自动归档 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-06-07 | 周日 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-08 | 周一 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 对本周主题做拆解：交付战斗包（文档/Runbook/演示） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-09 | 周二 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-06-10 | 周三 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-11 | 周四 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-06-12 | 周五 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-13 | 周六 | 19 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-06-14 | 周日 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-15 | 周一 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 对本周主题做拆解：交付战斗包（文档/Runbook/演示） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-16 | 周二 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-06-17 | 周三 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-18 | 周四 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-06-19 | 周五 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚
2026-06-20 | 周六 | 20 | 交付战斗包（文档/Runbook/演示） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 交付战斗包：Runbook + Demo 脚本 + 文档导航 | 陌生人按文档 30 分钟内跑通；演示 10 分钟可讲清楚 |  | OpenRLHF：读 docs + 画架构图；定位 3 个入口文件；写 1 页笔记
2026-06-21 | 周日 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全
2026-06-22 | 周一 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 对本周主题做拆解：收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全
2026-06-23 | 周二 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-06-24 | 周三 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全
2026-06-25 | 周四 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 验证与对比 1) 跑压测或回归 2) 与上周基线对比 3) 形成一页结论（数据+解释） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-06-26 | 周五 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 文档与可交付形态 1) 更新 README/操作手册 2) 整理脚本入口（make/cli） 3) 合并本周 PR（或打 tag） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全
2026-06-27 | 周六 | 21 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 补欠账/做增强 1) 清理技术债（依赖/结构/命名） 2) 完成 RL 框架本周交替拆解任务 3) 预留 1 小时做下周准备 | 早：2h（补欠账 + RL 拆解） 晚：2–3h（增强/整理） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全 |  | 对照总结：slime vs OpenRLHF（1页）
2026-06-28 | 周日 | 22 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 复盘与规划 1) 本周完成/未完成清单 2) 写 10 行周复盘（卡点+改进） 3) 把下周 3 个关键里程碑写出来 | 早：1h（复盘） 晚：2–3h（下周准备/轻量任务） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全
2026-06-29 | 周一 | 22 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 对本周主题做拆解：收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） 1) 明确本周最小目标 2) 列出需要改动的文件/脚本 3) 拉起本周第一版（哪怕粗糙） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全
2026-06-30 | 周二 | 22 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 推进实现（核心功能） 1) 完成本周核心功能的 60% 2) 跑一次最小验证 3) 记录遇到的坑与解决 | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全 | 整理 TRL 模块：Quickstart + 常见坑 + 复现命令
2026-07-01 | 周三 | 22 | 收口：开源整理 + 选型对比（slime vs OpenRLHF） | 把功能变稳 1) 补齐配置化/参数化 2) 加日志/指标或报错提示 3) 让别人按 README 复现一次（自测即可） | 早：1–1.5h（读/改小点/文档） 晚：2.5–3h（实现/压测/排障） | 开源收口：README、贡献指南、Roadmap、对照总结 | 开源仓库结构清晰；一页对照总结完成；issues 模板齐全

## Framework Triage
框架/项目 | 层级 | 现在怎么做 | 完成标准（到什么算“看过”） | 为什么现在不做深 | 官方链接
vLLM | 主干资产 | 深挖并产出交付模板（服务/监控/压测/K8s/限流） | 能在单机+K8s 跑通；有监控面板+压测报告+排障手册 | 与你交付中心岗位最强相关 | https://docs.vllm.ai/
TRL | 主干资产 | 每周≤4h：SFT→DPO→流水线→K8s Job，产出 adapter 并接入 vLLM | 每周都有可复现命令+对比结果；最终端到端 quickstart | 用于把后训练变成可交付模块 | https://huggingface.co/docs/trl/en/index
slime | 架构深读 | 与 OpenRLHF 交替：只拆架构/关键路径/接口设计 | 每次产出1页笔记+1张图；能讲清“训练↔生成耦合” | 单卡不适合追吞吐，先学设计 | https://github.com/THUDM/slime
OpenRLHF | 架构深读 | 与 slime 交替：只拆架构/关键路径/接口设计 | 每次产出1页笔记+1张图；能讲清“Ray+vLLM 调度” | 同上；等入职用公司资源再跑大规模 | https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF
nano-vllm | 对照阅读 | 只在少数周≤1h：看调度/缓存/请求生命周期 | 能指出 vLLM 调度的3个关键设计点 | 用于理解，不作为主线依赖 | https://github.com/GeeeekExplorer/nano-vllm
mini-sglang | 对照阅读 | 只在少数周≤1h：看请求流+chunked prefill | 能画出一条请求从 API 到 Engine 的路径 | 用于理解 serving 的共性 | https://github.com/sgl-project/mini-sglang
DeepSpeed | 远期/backlog | 不主动学；入职后遇到 ZeRO/FSDP 再点学 | 能在需要时读懂 ZeRO 配置并跑通 | 当前单卡/交付主线收益低 | https://github.com/deepspeedai/DeepSpeed
Megatron-LM | 远期/backlog | 不主动学；入职后遇到 Megatron/NeMo 再点学 | 能找到训练入口与并行策略配置 | 偏大规模训练，单卡难复现 | https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM
verl | 远期/backlog | 不纳入主线；你已选择 slime/OpenRLHF | 能说清它与 OpenRLHF 的差异 | 避免 RL 框架摊子铺太大 | https://github.com/verl-project/verl
LLaMA Factory | 远期/backlog | 不纳入（你选择 TRL 作为后训练主线） | 需要时作为对照工具 | 避免工具链重复 | https://github.com/hiyouga/LLaMAFactory
LLMs-from-scratch | 远期/backlog | 不纳入（偏原理教学） | 需要时查概念/实现细节 | 你当前瓶颈在交付工程化 | https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch

## Weekly Plan
周次 | 日期范围 | 阶段 | 本周重点 | 关键交付物（可提交/可演示） | 验收标准（必须可验证） | 建议节奏（每天4-5h） | 本周学习主目标（vLLM 固定 + 1个深挖） | 对照阅读（≤1h/周，可选：nano-vllm/mini-sglang 等） | TRL 学习/实践（≤4h/周，必须产出可复现命令+对比结果） | slime 拆解（≤2h/周，与 OpenRLHF 交替；产出1页笔记+1图） | OpenRLHF 拆解（≤2h/周，与 slime 交替；产出1页笔记+1图） | 风险/备注 | 参考资料（URL）
1 | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 基础基座 | 把仓库搭好，让 3B 模型在单机上“能启动、能调用、能看日志”。 | 1) 建好仓库目录（serving/client/docs 等） 2) serving/launch.py：一条命令启动 vLLM（OpenAI 兼容接口） 3) client/smoke_test.py：最小调用脚本 4) README：Quickstart（从零到跑通） | 在干净环境按 README 操作： - 30 分钟内跑通“启动 → 调用 → 返回结果” - 日志里能看到：模型名、端口、启动参数 - 能用配置改模型名/端口而无需改代码 | 每天 4–5h： 早（约 1–1.5h）：读文档/补 README/小改动 晚（约 2–3h）：把功能跑通并自测 健身：放在晚段前，22:00 后不做刺激性实验 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（SFT/DPO 最小闭环 + 产物接入 vLLM） |  | 装环境 + 跑通 SFTTrainer 最小示例（用小数据集） 产出：1条可复现命令 + 训练日志摘要（loss 下降即可） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 第一周只求“跑通+可复现”，别急着优化速度。 | https://docs.vllm.ai/en/latest/serving/openai_compatible_server/ https://huggingface.co/docs/trl/en/index https://huggingface.co/docs/trl/en/sft_trainer https://github.com/THUDM/slime https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
2 | 2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 基础基座 | 把监控接上：能看到吞吐、延迟、队列、显存，出一张默认面板。 | 1) observability/docker-compose：一键拉起 Prometheus + Grafana 2) Prometheus 抓取 vLLM /metrics 3) Grafana dashboard v0（≥6 张图：QPS/吞吐、P50/P95、首 token 延迟、队列/并发、显存等） 4) docs/quickstart.md 增加“怎么看指标” | - Prometheus 能抓到 /metrics，且指标持续更新 - Grafana 面板能打开并显示曲线 - 你能用 3 分钟讲清：哪些图用来判断“正常/拥塞/快 OOM” | 每天 4–5h： 早：整理指标含义、写文档 晚：把 Prom/Grafana 跑起来，做面板与验证 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（SFT/DPO 最小闭环 + 产物接入 vLLM） |  | 装环境 + 跑通 SFTTrainer 最小示例（用小数据集） 产出：1条可复现命令 + 训练日志摘要（loss 下降即可） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 面板先做“少而关键”，后续再细化。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://docs.vllm.ai/en/v0.7.2/getting_started/examples/prometheus_grafana.html https://huggingface.co/docs/trl/en/sft_trainer https://huggingface.co/docs/trl/en/use_model https://lmsys.org/blog/2025-07-09-slime/ https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
3 | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 基础基座 | 做压测闭环：固定一套压测参数，一键跑压测并自动生成报告。 | 1) benchmark/load_test.py（或脚本集合）：支持设置并发、输入长度、输出长度 2) 统一的默认压测配置（yaml 或命令行参数） 3) benchmark/reports 输出：json + markdown 4) 文档：如何复现实验、如何解读报告 | - 同一配置重复跑 3 次，结果差异可控（例如吞吐差 <10%） - 报告至少包含：吞吐、P50/P95 延迟、首 token 延迟、每 token 平均耗时 - 报告里的变化能在 Grafana 面板上对应到曲线 | 早：把“压测参数/报告格式”定下来 晚：实现脚本并跑通 3 次对比 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（SFT/DPO 最小闭环 + 产物接入 vLLM） | nano-vllm：读完调度/缓存/Prefill-Decoding 主链路（只做对照，不要求跑通训练） | 用你自己的“交付小评测集”做一次 SFT（LoRA） 产出：adapter 文件 + 训练前后对比（3-5条样例输出） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 压测先服务“对比与回归”，不追求极限压榨。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://github.com/huggingface/trl/blob/main/docs/source/peft_integration.md https://huggingface.co/docs/trl/en/sft_trainer https://docs.vllm.ai/en/latest/features/lora/ https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/quick_start.md https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/usage.md https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
4 | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 工程加固 | 加工程质量闸门 + 写第一版排障手册，让别人也能接手维护。 | 1) CI：提交 PR 自动跑 smoke test 2) pre-commit：ruff/格式化/基础检查 3) docs/ops_runbook.md v0（至少 5 类问题：启动失败、OOM、超时、指标异常、压测不稳） 4) Dockerfile v0（可先单机镜像） | - PR 触发 CI 并通过（最小链路不允许破） - 本地提交前会自动检查/格式化 - Runbook 至少覆盖 5 类常见问题，并写清“现象→排查→处理” | 早：写 Runbook（用你踩坑的真实案例） 晚：补 CI 与 pre-commit，并验证从零跑通 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（SFT/DPO 最小闭环 + 产物接入 vLLM） |  | 用你自己的“交付小评测集”做一次 SFT（LoRA） 产出：adapter 文件 + 训练前后对比（3-5条样例输出） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | 暂不深入（先把交付主线做稳） | Runbook 以后会变成你入职后的“影响力资产”，尽量写得像给同事看的。 | https://docs.astral.sh/ruff/ https://pre-commit.com/hooks.html https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html https://huggingface.co/docs/trl/main/en/dpo_trainer https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/usage.md https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
5 | 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 交付形态 | 把服务打包成“可交付的镜像”：参数集中管理，启动方式统一。 | 1) 完善 Dockerfile（含依赖与运行用户） 2) serving/config.yaml：模型、端口、并发、日志级别等统一配置 3) 一键脚本：build + run + smoke_test 4) 文档：镜像版本与变更记录（简版） | - 新机器上只需 Docker 就能跑起来 - 改配置即可切换端口/模型/并发，不用改代码 - 版本号与变更能在 CHANGELOG/README 找到 | 早：把配置项梳理清楚（写进 config） 晚：做镜像并在干净环境复测 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 把 SFT 的 adapter 接到 vLLM（启动加载或请求选择） 产出：一键切换 adapter 的 demo + 回滚说明 | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 镜像里别塞太多“可选工具”，保持轻量。 | https://docs.vllm.ai/en/latest/serving/openai_compatible_server/ https://huggingface.co/docs/trl/en/sft_trainer https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/quick_start.md https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
6 | 2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 交付形态 | K8s 上跑通单租户 v0：把 GPU 调度、启动参数、服务暴露写成模板。 | 1) deploy/k8s/base：Deployment + Service（可选 Ingress） 2) GPU 资源 requests/limits 写对 3) 一个最小示例 values/清单（能直接 apply） 4) 文档：集群前置条件（GPU 插件/节点标签等） | - 在 K8s 集群中能启动 Pod 并对外提供服务 - 能通过集群内/外调用完成 smoke test - 文档写清楚“需要什么 GPU 环境”，照做即可复现 | 早：写清 K8s 前置条件与清单结构 晚：在集群里实际跑通并记录踩坑 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 把 SFT 的 adapter 接到 vLLM（启动加载或请求选择） 产出：一键切换 adapter 的 demo + 回滚说明 | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 第一版只做“能跑通”，先别追求完美的 Helm。 | https://kubernetes.io/docs/tasks/manage-gpus/scheduling-gpus/ https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
7 | 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 交付形态 | 把“更稳”补齐：健康检查、超时、滚动更新，再加最小鉴权。 | 1) readiness/liveness 探针 2) 关键超时与重试参数（入口与客户端） 3) 滚动更新策略（避免全量中断） 4) API Key 鉴权（最小实现：请求头校验 + 文档） | - 人为杀掉 Pod/重启，服务能自动恢复 - 并发压测下，不会轻易出现全挂/卡死 - 未带 API Key 的请求会被拒绝，带 Key 能正常访问 | 早：把“什么叫健康”写成规则 晚：在 K8s/容器里演练重启与滚动更新 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 跑通 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据） 产出：DPO 前后对比（通过率/偏好一致性/样例） | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 鉴权先做简单可用版，后续再接企业级网关。 | https://docs.vllm.ai/en/latest/features/lora/ https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
8 | 2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 多租户增强 | 入口治理 v0：加限流/连接数限制，用压测证明它能保护系统。 | 1) Ingress 限流与连接数限制的示例配置（注解/配置块） 2) 压测用例：触发限流与不过载两种场景 3) 报告：限流前后对比（吞吐、P95、错误率） | - 触发限流时：系统不崩，返回码/错误信息可预期 - 未触发限流时：性能不被明显影响 - 报告能说明“限流的阈值怎么选、代价是什么” | 早：确定阈值口径（按 QPS/并发/连接数） 晚：跑压测，验证保护效果 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 跑通 DPOTrainer 最小示例（小偏好数据） 产出：DPO 前后对比（通过率/偏好一致性/样例） | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 限流阈值要有“默认建议”，否则交付现场不好落地。 | https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/main/docs/user-guide/nginx-configuration/annotations.md https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
9 | 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 多租户增强 | 多租户最简方案：每个租户一个 namespace + 一个 vLLM 实例，先把隔离做干净。 | 1) deploy/k8s/overlays：租户 A/B 示例（不同 namespace） 2) 命名规范与标签（tenant=xxx） 3) 文档：如何新增租户（复制哪几个文件、改哪些值） | - 两个租户互不影响：配置、资源、日志可区分 - 任何一个租户挂了，不影响另一个 - 新增租户操作步骤 ≤10 分钟 | 早：把“租户如何落地”写成模板 晚：实际起两个租户并压测验证 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 把 DPO 的产物纳入回归评测（每次改动自动跑） 产出：评测脚本 + 一页对比报告模板 | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | 先把“隔离与可维护”做稳，再考虑共享实例省资源。 | https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/usage.md https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
10 | 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 多租户增强 | 多租户加强：加资源配额/网络策略，并让日志与指标都带上租户信息。 | 1) ResourceQuota/LimitRange 示例 2) NetworkPolicy（最小可用：只允许必要访问） 3) 日志格式与租户标签规范 4) 面板/告警里按租户筛选的示例 | - 单个租户资源打满时，不会拖垮全局 - 网络隔离生效（跨 namespace 不该通的就不通） - 排查时能一眼看出“是哪个租户的问题” | 早：梳理租户隔离目标与默认策略 晚：在集群里验证配额与网络策略生效 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 把 DPO 的产物纳入回归评测（每次改动自动跑） 产出：评测脚本 + 一页对比报告模板 | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | NetworkPolicy 在不同 CNI 上行为可能不同，注意记录依赖。 | https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/main/docs/user-guide/nginx-configuration/annotations.md https://huggingface.co/docs/trl/en/use_model https://lmsys.org/blog/2025-07-09-slime/ https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
11 | 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 性能专项 | 性能 Sprint 1：先通过“并发/批处理/队列”把吞吐拉起来、把 P95 拉稳。 | 1) 一组推荐的 serving 参数（并发、批处理等） 2) 对比压测报告（baseline vs tuned） 3) 文档：哪些参数该怎么调、什么时候会翻车 | - 相比 baseline：吞吐提升或 P95 下降（至少一个指标明显变好） - 说明清楚适用条件（上下文长度、并发范围） - 参数可复现，不是“玄学一次性结果” | 早：定实验矩阵（一次只动一个参数） 晚：跑实验并写对比结论 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 做一次“质量-速度-显存”权衡实验（batch/长度/并发/adapter） 产出：参数表 + 结论（什么时候用哪套） | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | 不要同时改一堆参数，否则结论不可解释。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://huggingface.co/docs/trl/en/use_model https://github.com/THUDM/slime https://lmsys.org/blog/2025-07-09-slime/ https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
12 | 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 性能专项 | 性能 Sprint 2：做一次量化对比，把“省显存/省钱/变快”的边界说清楚。 | 1) 至少一种量化方案的落地（可选 INT8/INT4 等） 2) 三项对比：显存占用、吞吐、延迟（含 P95） 3) 风险说明：质量损失/异常情况/回退方式 | - 给出清晰结论：在什么场景下值得量化 - 性能与显存的收益用数据支撑 - 有明确回退路径（关闭量化即可恢复） | 早：把对比维度与记录方式写清楚 晚：跑对比实验并固化结论 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 做一次“质量-速度-显存”权衡实验（batch/长度/并发/adapter） 产出：参数表 + 结论（什么时候用哪套） | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | 量化先追求“可交付、可回退”，不要追求极限玩法。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://github.com/huggingface/trl/blob/main/docs/source/peft_integration.md https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/quick_start.md https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
13 | 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 稳定与SLO | 把“可靠性”写成可交付标准：SLO + 过载保护 + 一次故障演练。 | 1) docs/sla_slo.md（可用指标口径） 2) 过载保护：并发上限/队列上限/超时策略 3) 故障演练记录：注入 OOM/高延迟/入口抖动的处理流程 4) 告警草案（先列规则，不强求完美） | - SLO 写清：看哪些指标、阈值是多少、谁来负责 - 触发过载时系统“降级而不是崩溃” - 演练记录可复现：按步骤能重做一遍 | 早：把口径与阈值写出来 晚：做一次演练并补 Runbook 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 整理 TRL 流水线文档：数据格式→训练→产物→上线→回滚 产出：docs/finetune.md + 2个常见坑的解决 | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 交付场景更看重“可解释的稳定”，而不是漂亮的理论。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/usage.md https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
14 | 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 后训练交付 | 微调流水线 v0：用 LoRA 跑通“数据→训练→产物保存”，先打通交付链路。 | 1) 数据格式规范（指令/输入/输出）+ 校验脚本 2) LoRA 训练脚本（小模型/小数据也能跑） 3) 产物版本化：adapter 存放规则、元信息记录 4) 文档：如何用一份样例数据跑通 | - 给一份样例数据，能在一天内跑完一次微调 - 训练产物能复用（可加载/可回滚） - 数据不合规时会被校验脚本拦下 | 早：把数据规范写清楚 晚：跑一次完整训练并记录耗时/显存 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） | mini-sglang：读完请求流（API→Scheduler→Engine→Detokenizer）与 chunked prefill 的实现思路 | 整理 TRL 流水线文档：数据格式→训练→产物→上线→回滚 产出：docs/finetune.md + 2个常见坑的解决 | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 微调阶段先追求“可跑、可复现、可版本化”，效果后面再打磨。 | https://huggingface.co/docs/trl/en/sft_trainer https://github.com/huggingface/trl/blob/main/docs/source/peft_integration.md https://github.com/THUDM/slime https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF
15 | 2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 后训练交付 | 评测回归 v0：做一个小基准集，训练前后自动对比出报告。 | 1) eval/ 小基准集（可脱敏、可开源） 2) 自动评测脚本：baseline vs finetuned 3) 报告模板：通过率、典型失败样例、成本（时延/吞吐）变化 4) CI/定时任务：至少能手动一键跑回归 | - 评测一键跑完并出报告 - 报告能回答：提升了什么、退化了什么 - 失败样例有可复现输入，方便定位数据问题 | 早：设计小基准集（少而代表性） 晚：把评测脚本与报告跑通 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 整理 TRL 流水线文档：数据格式→训练→产物→上线→回滚 产出：docs/finetune.md + 2个常见坑的解决 | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 评测集宁可小而稳定，也不要一开始就追求“很全”。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://huggingface.co/docs/trl/en/use_model https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
16 | 2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 后训练交付 | 上线与回滚：让 adapter/权重切换可控，支持金丝雀验证。 | 1) 服务加载 adapter 的方式（或权重切换） 2) 金丝雀流程：小流量验证→放量→回滚 3) 回滚脚本与操作文档 4) 一次演练记录（上线/回滚各一次） | - 能在不重装一切的情况下切换版本 - 金丝雀验证能用评测/线上指标判断是否放量 - 回滚在 10 分钟内可完成并验证生效 | 早：把上线/回滚流程写成清单 晚：做一次真实演练并补 Runbook 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + slime（架构/关键路径拆解） |  | 整理 TRL 流水线文档：数据格式→训练→产物→上线→回滚 产出：docs/finetune.md + 2个常见坑的解决 | 读 docs + 画架构图：Megatron 训练 ↔ SGLang 生成/rollout 定位3个入口：训练启动/rollout接口/数据生成 workflow 产出：1页笔记+1张图 | 本周不深挖（保持关注即可） | 交付现场最怕“上了回不去”，回滚要优先。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://docs.vllm.ai/en/latest/features/lora/ https://lmsys.org/blog/2025-07-09-slime/ https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
17 | 2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 对齐与数据 | 对齐与数据治理：把数据质量检查、拒答规则、格式约束做成可配置。 | 1) 数据质量检查：重复/脏词/格式缺失的检测 2) 拒答/安全提示的规则模板（可配置开关） 3) 文档：哪些规则默认开启、为什么 4) 报告：规则开启前后对评测的影响 | - 数据进来先过检查，问题能被明确指出 - 规则可开关，且开关有记录 - 能说明“安全/合规”和“可用性”之间的取舍 | 早：梳理最常见的数据问题与规则 晚：实现校验与可配置开关 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 把 TRL 流水线容器化（可在 K8s Job 运行） 产出：k8s/job.yaml + 一键提交训练任务脚本 | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | 开源仓库里不要放敏感策略细节，保持通用与可复用。 | https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
18 | 2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 端到端Demo | 端到端 Demo：从部署→压测→微调→评测→上线，全链路跑一遍并可演示。 | 1) 一键脚本或 Makefile：按顺序跑完整链路 2) demo 说明文档（10 分钟演示流程） 3) 一份“默认场景”配置（单机/容器/K8s 至少一种） 4) 演示录屏（可选，但强烈建议） | - 新人按文档能复现完整链路 - 10 分钟内能演示核心价值：稳定交付 + 可观测 + 可回滚 - demo 过程中关键指标/报告都能展示出来 | 早：把 demo 流程写成脚本清单 晚：完整跑一遍并修掉卡点 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 把 TRL 流水线容器化（可在 K8s Job 运行） 产出：k8s/job.yaml + 一键提交训练任务脚本 | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | Demo 是你入职前三个月“独立负责”的最好敲门砖。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://github.com/THUDM/slime https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
19 | 2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 开源收口 | 开源收口：把文档写到“外部贡献者也能上手”，并补齐社区规范。 | 1) README 重写（按场景导航） 2) CONTRIBUTING + Code of Conduct 3) Issue/PR 模板 + Roadmap 4) LICENSE 与版本发布说明 | - 外部用户按 README 能跑通 - 提交 PR 有清晰规范与检查 - Roadmap 能说明下一步要做什么 | 早：整理文档结构与导航 晚：把所有步骤从零复走一遍（站在外部用户视角） 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 把 TRL 流水线容器化（可在 K8s Job 运行） 产出：k8s/job.yaml + 一键提交训练任务脚本 | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | 文档要写“怎么做”，少写“概念解释”。 | https://huggingface.co/docs/trl/en/index https://github.com/THUDM/slime https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF
20 | 2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 生产化K8s | K8s 生产化：补 Helm Chart、告警规则、示例 values，让部署更像“交付品”。 | 1) Helm chart（或 Kustomize 完整 overlays） 2) values：单租户/多租户/不同资源规格 3) PrometheusRule 告警（延迟、错误率、OOM 风险等） 4) 文档：如何按 values 切场景 | - 通过改 values 就能切换部署场景 - 告警能触发且不会过度“乱响” - 生产部署需要的前置条件写清楚 | 早：梳理部署场景与参数 晚：在集群里真实安装/升级/回滚一次 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 深挖：TRL（维持） + OpenRLHF（架构/关键路径拆解） |  | 把 TRL 流水线容器化（可在 K8s Job 运行） 产出：k8s/job.yaml + 一键提交训练任务脚本 | 本周不深挖（保持关注即可） | 读 docs + 画架构图：Ray 调度 + vLLM 推理 + 训练环 定位3个入口：quickstart/rollout(worker)/trainer 产出：1页笔记+1张图 | 告警规则宁可少而准，先解决噪音问题。 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ https://kubernetes.io/docs/tasks/manage-gpus/scheduling-gpus/ https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/main/docs/user-guide/nginx-configuration/annotations.md https://docs.vllm.ai/en/latest/features/lora/ https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
21 | 2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 入职对齐 | 入职对齐：整理“交付战斗包”，准备 10 分钟技术分享和 30/60/90 计划。 | 1) Runbook 完善（≥15 条常见问题） 2) 10 分钟分享稿（问题→方案→数据→结论） 3) 入职 30/60/90 计划（可执行清单） | - 你能独立讲清楚你的方向与成果 - Runbook 真能用于现场排障（按步骤能解决问题） - 30/60/90 计划具体到“要做什么、产出什么、怎么验收” | 早：整理材料与讲稿 晚：把 demo 与数据对比再跑一遍确保无误 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 收口：TRL 训练产物 + slime vs OpenRLHF 选型对比总结 |  | 收口：把 TRL 部分整理成开源“最小可用后训练模块” 产出：README 小节 + 端到端 quickstart | 对照总结：slime 的“训练↔生成耦合”设计点（1页） | 对照总结：OpenRLHF 的“Ray+vLLM 调度”设计点（1页） | 把“能独立负责”的证据准备好：代码、数据、文档、演示。 | https://lmsys.org/blog/2025-07-09-slime/ https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/
22 | 2026-06-28 ~ 2026-07-01 | 缓冲与发布 | 收尾发布：修 bug、发 v1.0、写复盘，让仓库达到“可交付/可长期维护”。 | 1) 关闭关键 issue（影响跑通/稳定的优先） 2) 发布 v1.0 tag + CHANGELOG 3) 复盘总结（做对了什么、没做好什么、下一步） | - 关键路径（启动/观测/压测/部署/微调/回滚）都能复现 - v1.0 发布信息完整 - 复盘能明确下一阶段的 3 个优先项 | 早：查漏补缺与文档核对 晚：从零复现一遍关键路径并发布 健身同上 | 主线：vLLM 交付模板 收口：TRL 训练产物 + slime vs OpenRLHF 选型对比总结 |  | 收口：把 TRL 部分整理成开源“最小可用后训练模块” 产出：README 小节 + 端到端 quickstart | 对照总结：slime 的“训练↔生成耦合”设计点（1页） | 对照总结：OpenRLHF 的“Ray+vLLM 调度”设计点（1页） | 留 2–3 天缓冲专门修“最后一公里”的坑。 | https://github.com/THUDM/slime https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF

## Sources
主题 | URL | 用途/对应周次
vLLM OpenAI兼容服务 | https://docs.vllm.ai/en/latest/serving/openai_compatible_server/ | W1/W5
vLLM Metrics设计 | https://docs.vllm.ai/en/stable/design/metrics/ | W2/W3/W11-13/W15-16/W18/W20
vLLM Prometheus+Grafana示例 | https://docs.vllm.ai/en/v0.7.2/getting_started/examples/prometheus_grafana.html | W2
Kubernetes GPU调度 | https://kubernetes.io/docs/tasks/manage-gpus/scheduling-gpus/ | W6/W20
ingress-nginx 注解（限流等） | https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/main/docs/user-guide/nginx-configuration/annotations.md | W8/W10/W20
Ruff 代码质量工具 | https://docs.astral.sh/ruff/ | W4
pre-commit | https://pre-commit.com/hooks.html | W4
pytest | https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html | W4
TRL 总览 | https://huggingface.co/docs/trl/en/index | W1+（贯穿）
TRL SFTTrainer | https://huggingface.co/docs/trl/en/sft_trainer | W1/W2/W5/W14
TRL DPOTrainer | https://huggingface.co/docs/trl/main/en/dpo_trainer | W4/W15-17
TRL × PEFT 集成 | https://github.com/huggingface/trl/blob/main/docs/source/peft_integration.md | W3/W12/W14
slime 仓库 | https://github.com/THUDM/slime | W1+（拆解贯穿）
slime Quick Start | https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/quick_start.md | W3/W5/W12
slime Usage | https://github.com/THUDM/slime/blob/main/docs/en/get_started/usage.md | W3/W4/W13
OpenRLHF 文档 | https://openrlhf.readthedocs.io/en/latest/ | W1+（拆解贯穿）
OpenRLHF 仓库 | https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF | W1/W5/W14/W19
vLLM LoRA Adapters | https://docs.vllm.ai/en/latest/features/lora/ | W3/W7/W16/W20
slime 文档站 | https://thudm.github.io/slime/
OpenRLHF 文档站 | https://openrlhf.readthedocs.io/
NVIDIA k8s device plugin | https://github.com/NVIDIA/k8s-device-plugin
nano-vllm | https://github.com/GeeeekExplorer/nano-vllm
mini-sglang | https://github.com/sgl-project/mini-sglang

## Milestones
里程碑 | 目标周次 | 说明 | 完成定义
M1 单机服务可复现 | 2 | vLLM OpenAI兼容服务 + 可观测v0 | 新环境30分钟跑通，metrics可见
M2 压测闭环 | 3 | 压测脚本+报告模板 | 同配置重复跑结果稳定，报告产出自动化
M3 K8s单租户可交付 | 6 | Docker+K8s最小部署 | 集群部署可用，GPU调度正确，监控可抓
M4 多租户v0 | 9 | namespace隔离，一租户一实例 | 2租户互不影响，策略可配置
M5 性能专项可量化 | 12 | 调参/量化至少1个点做深 | 提升有数据证明，边界与回退明确
M6 微调+评测+上线闭环 | 16 | LoRA微调+评测回归+发布/回滚 | 一键跑通闭环，报告可读
M7 开源v1.0发布 | 22 | 文档/贡献/发布流程齐全 | tag v1.0 + changelog + demo脚本